## Horario
Día | Hora Ingreso | Hora Salida
2016-11-08

## Actividades diarias
|  |  | ESTADO | 2016-11-08 |  | 2016-11-09 |  | 2016-11-10 |  | 2016-11-11 |  | 2016-11-12 |  | 2016-11-13 |  | 2016-11-15 |  | 2016-11-16 |  | 2016-11-17 |  | 2016-11-18 |  | 2016-11-19 |  | 2016-11-20
PESO (CASOS) | CAMPAÑA | NOMBRE SCRIPT |  | HORAS INVERTIDAS | PORCENTAJE AVANCE | HORAS INVERTIDAS | PORCENTAJE AVANCE | HORAS INVERTIDAS | PORCENTAJE AVANCE | HORAS INVERTIDAS | PORCENTAJE AVANCE | HORAS INVERTIDAS | PORCENTAJE AVANCE | HORAS INVERTIDAS | PORCENTAJE AVANCE | HORAS INVERTIDAS | PORCENTAJE AVANCE | HORAS INVERTIDAS | PORCENTAJE AVANCE | HORAS INVERTIDAS | PORCENTAJE AVANCE | HORAS INVERTIDAS | PORCENTAJE AVANCE | HORAS INVERTIDAS | PORCENTAJE AVANCE | HORAS INVERTIDAS | PORCENTAJE AVANCE
1 |  | BLINDAJE_FULL.BOT | Producción | 6 | 80% | 4 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
1 |  | RENOVACION.BOT | Producción | 1 | 50% | 2 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
1 |  | PRE-POST.BOT | Construcción |  | 80% |  | 80% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
1 |  | LINEANUEVA.BOT | Construcción |  | 80% |  | 80% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
1 |  | ONTOP.BOT | Pendiente |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
1 |  | PORTABILIDAD.BOT | Construcción | 1 | 50% | 2 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  | TOTALES |  | 8 | 56.67% | 8 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | Hora de Inicio | 14:00 |  | 8:00
|  |  | Hora de Fin | 22:00 |  | 17:00
|  |  | Duración | 8:00 |  | 9:00

## Parametros (hidden)
1. Pendiente
2. Construcción
3. Pruebas
4. Producción